| PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI TÂY Số: 01/KH-TrTHCS | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đông Triều, ngày 08 tháng 07 năm 2014 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI MÔ HÌNH LỚP HỌC THÔNG MINH

Căn cứ Kế hoạch số 225/KH-PGD&ĐT ngày 09/4/2013 của Phòng giáo dục và đào tạo Đông Triều về việc xây dựng mô hình trường học thông minh huyện Đông Triều giai đoạn 2013-2015

Căn cứ tình hình thực tế nhà trường

Trường THCS Hồng Thái Tây xây dựng Kế hoạch triển khai mô hình lớp học thông minh năm học 2014-2015 cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu chung:

- Góp phần thực hiện đổi mới giáo dục căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo theo nghị quyết trung ương 8, từng bước đổi mới phương tiện dạy - học hiện nay trong nhà trường.

- Triền khai mô hình phòng học thông minh giúp cho giáo viên , học sinh trong nhà trường nâng cao kỹ năng sử dụng thành thạo CNTT, kỹ năng tìm kiếm dữ liệu, tài nguyên trên internet, kỹ năng làm việc theo nhóm; có khả năng tối ưu các thiết bị dạy học điện tử, kỹ thuật số với nội dung đa phương tiện.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường có khả năng sử dụng thành thạo nhằm phát huy tối đa tính ưu việt của các thiết bị dạy học điện tử, kĩ thuật số hiện đại.

- Giáo viên và học sinh có nhu cầu và thói quen tích cực nâng cao trình độ công nghệ thông tin, tham gia tra cứu thông tin trên internet cũng như nghiên cứu để ứng dụng CNTT.

- Giáo viên có thể quản lý được học sinh thông qua bục giảng thông minh

- Nâng cao hiệu quả giao tiếp hai chiều giữa giáo viên và học sinh từ đó hiệu quả công tác dạy - học từng bước nâng lên.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Xây dựng các điều kiện thiết yếu cho phòng học thông minh:

+ Lắp đặt thiết bị Wifi nội bộ

+ Xây dựng 01 phòng học thông minh với hệ thống thiết bị trong phòng học bao gồm:

- Bục giảng thông minh: Máy tính, máy chiếu Projector, bảng tương tác, thiết bị âm thanh, máy in và các thiết bị khác.

- Máy tính bảng: 12 chiếc (đã được cài đặt phần mềm)

(Phòng GD&ĐT dự kiến đầu tư thêm số máy tính bảng cho nhà trường đảm bảo 01 HS/máy tính. Số lượng HS tối đa/lớp là 38 em)

- Hệ thống cơ sở vật chất khác phục vụ lớp học: kho tài nguyên, hệ thống tranh ảnh phục vụ học tập ...

2. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn:

BGH nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn nội dung triển khai mô hình lớp học thông minh cho toàn thể giáo viên và học sinh

3. Triển khai thực hiện:

Triển khai thực hiện mô hình lớp học thông minh ngay từ tháng 07/2014.

III. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP

1. Nội dung:

- Xây dựng điều kiện thiết yếu về csvc cho 01 phòng học thông minh

- Tham dự các hội nghị tập huấn do Phòng GD&ĐT tổ chức về triển khai mô hình lớp học thông minh

- Tổ chức các hội nghị tập huấn về triển khai mô hình lớp học thông minh cho cán bộ, giáo viên, học sinh.

- Triển khai thực hiện mô hình lớp học thông minh từ hình thức thí điểm đến nhân rộng.

- Đánh giá rút kinh nghiệm.

2. Biện pháp thực hiện:

* Ban giám hiệu nhà trường:

- Đầu tư mua sắm thiết bị cho 01 phòng học thông minh với đầy đủ các thiết bị thiết yếu cần, đủ cho phòng học thông minh

- Tổ chức cho giáo viên tham gia học tập các lớp bồi dưỡng về những kiến thức cần thiết và khả năng sử dụng phòng học thông minh do PGD tổ chức và tại trường do tổ CNTT tự bồi dưỡng.

- Chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn cho lực lượng giáo viên cốt cán và học sinh lớp thuộc đối tượng khá- giỏi làm nòng cốt để tiến tới nhân rộng mô hình lớp học thông minh trong nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo từng tháng, triển khai thực hiện có theo dõi, quản lí, đánh giá rít kinh nghiệm kịp thời.

- Giao nhiệm vụ cho tổ CNTT có kế hoạch quản lý, thường xuyên bảo trì hệ thống thiết bị trong phòng học luôn hoạt động hiệu quả.

- Tổ chức chuyên đề cấp cụm về ứng dụng mô hình lớp học thông minh.

* Tổ CNTT:

- Tham gia các Hội nghị tập huấn cốt cán về nội dung triển khai mô hình lớp học thông minh do Phòng GD tổ chức.

- Xây dựng kế hoạch và nội dung tập huấn; trực tiếp báo cáo, bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường.

- Lập sổ theo dõi kết quả bồi dưỡng, sử dụng phòng học thông minh đối với cán bộ, giáo viên và lớp học sinh.

- Quản lý, bảo trì định kỳ thống thiết bị trong phòng học thông minh.

* Tổ chuyên môn:

- Tiếp tục mở lớp bồi dưỡng vào các buổi thứ 5 hàng tuần trong sinh hoạt Tổ chuyên môn, rút kinh nghiệm các tiết dạy sử dụng phòng học thông minh.

- Tổ chức đánh giá hiệu quả sử dụng phòng học thông minh 1 lần/học kỳ đối với giáo viên trong tổ và báo cáo BGH, tham mưu kế hoạch bồi dưỡng những hạn chế của giáo viên trong tổ vào kì sau và trong dịp hè kế tiếp.

- Xây dựng kế hoạch phân công cho giáo viên cốt cán trong tổ thực hiện thí điểm sử dụng phòng học thông minh tiến tới thực hiện đại trà.                  
* Giáo viên:

Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các lớp bồi dưỡng, tập huấn về nội dung triển khai mô hình lớp học thông minh

Thực hiện các nhiệm vụ được phân công về mô hình lớp học thông minh

Đăng ký  và sử dụng phòng học thông minh

IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

| Thời gian | Nội dung công việc | Chỉ đạo và thực hiện | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 7/2014 | - Tham gia Hội nghị tập huấn cốt cán về triển khai mô hình lớp học thông minh do Phòng GD tổ chức - Xây dựng các điều kiện thiết yếu về csvc cho 01 phòng học thông minh - Xây dựng kế hoạch triển khai mô hình lớp học thông minh | BGH CNTT BGH CNTT Đ/c Thương |  |
| 8/2014 | - Tiếp tục hoàn thiện các điều kiện thiết yếu về csvc cho 01 phòng học thông minh - Phân công giáo viên phụ trách, quản lý phòng học thông minh - Bồi dưỡng, tập huấn về CNTT năm học 2014-2015. | BGH CNTT Đ/c Hoan Đ/c Hoan, Nghệ và toàn thể cán bộ GV |  |
| 9/2014 | - Bồi dưỡng, tập huấn về CNTT cho học sinh - Tiếp tục bồi dưỡng, tập huấn về CNTT cho cán bộ, giáo viên - Thực hiện thí điểm thực nghiệm ứng dụng mô hình lớp học thông minh | Đ/c Hoan, Nghệ BGH 2 Tổ CM |  |
| 10/2014 | - Tiếp tục bồi dưỡng, tập huấn về CNTT cho cán bộ, giáo viên, học sinh - Thực hiện thí điểm thực nghiệm ứng dụng mô hình lớp học thông minh | BGH 2 Tổ CM, học sinh |  |
| 11/2014 | - Thực hiện chuyên đề cấp cụm ứng dụng mô hình lớp học thông minh | BGH 2 Tổ CM |  |
| 12/2014 | - Triển khai thực hiện đại trà mô hình lớp học thông minh - Đánh giá sơ kết việc thực hiện mô hình lớp học thông minh | BGH 2 Tổ CM |  |
| 01/2015 -> 5/ 2015 | - Tiếp tục triển khai thực hiện đại trà mô hình lớp học thông minh - Đăng kí tiết dạy sử dụng phòng học thông minh học kì II. - Tổng kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện mô hình lớp học thông minh | BGH 2 Tổ CM |  |
| 6/2015 | - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng CNTT hè 2015 | BGH |  |

| Nơi nhận: - Phòng GD&ĐT, BGH (báo cáo) - Tổ CM, CNTT (t/h) - Lưu: VT, CM | NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH P.HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Thương |
| --- | --- |

PHÂN CÔNG THAM GIA BỒI DƯỠNG CNTT HÈ 2014

| Stt | Họ và tên GV | Tổ CM | T.g tham gia | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lê Thị Thuý Liễu |  | Đợt 1 | Hiệu trưởng |
| 2 | Nguuyễn Thị Thương |  | Đợt 1 | P.Hiệu trưởng |
| 3 | Nguyễn Thị Lanh | KHXH | Đợt 1 | TTCM |
| 4 | Nguyễn Thị Thu Hà | KHXH | Đợt 1 |  |
| 5 | Nguyễn Thế Hoan | KHXH | Đợt 1 |  |
| 6 | Nguyễn Thị Tuyết Mai | KHXH | Đợt 1 |  |
| 7 | Nguyễn Thị Thía | KHXH | Đợt 1 |  |
| 8 | Nguyễn Hữu Hà | KHTN | Đợt 1 |  |
| 9 | Nguyễn Anh Cương | KHTN | Đợt 1 |  |
| 10 | Phạm Thị Bích Liên | KHXH | Đợt 2 |  |
| 11 | Nguyễn Thị Thu Hương | KHXH | Đợt 2 |  |
| 12 | Lê Thị Phượng | KHXH | Đợt 2 |  |
| 13 | Đỗ Thị Tuyết Lan | KHXH | Đợt 2 |  |
| 14 | Phạm Thị Tuyết Ngọc | KHXH | Đợt 2 |  |
| 15 | Nguyễn Thị Lan | KHXH | Đợt 2 |  |
| 16 | Nguyễn Thị Hiển | KHTN | Đợt 2 | TTCM |
| 17 | Nguyễn Thị Thương | KHTN | Đợt 2 |  |
| 18 | Nguyễn Thị Thành | KHTN | Đợt 2 |  |